**แบบ P.3**

**ปีงบประมาณ 2563**

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการคัดกรองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

ปีการศึกษา 2562

วดป. ที่อนุมัติ 6 พ.ย. 2562

**1.ตัวชี้วัด**

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตได้รับการคัดกรองความเสี่ยงพัฒนาการและการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย สมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ สติปัญญาบกพร่อง และออทิสติก

2. ร้อยละ 100 ของเด็กที่พบว่ามีความเสี่ยงต่อความบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ได้รับการส่งต่อไปพบแพทย์

3. ร้อยละ 50 ของเด็กที่ได้รับการส่งต่อได้เข้าสู่ระบบการรักษา

**2.กลุ่มเป้าหมาย**

3. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

**3.ระยะเวลา**

6 พ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2563

**4.ผลการดำเนินการ**

1. ครูประจำชั้นดำเนินการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตโดยใช้แบบสังเกตุพฤติกรรม 4 โรค 6-12 ปี จำนวน 1,039 คน จากเป้าหมาย 1,039 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2. ผลการคัดกรอง พบว่า มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความเสี่ยงบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39 ได้รับการส่งต่อ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100

3. ผลการติดตามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความเสี่ยงบกพร่องทางพัฒนาการ ฯ ที่ส่งพบแพทย์ที่รพ.ศูนย์วชิระภูเก็ต จำนวน 56 คน พบว่าเป็น นักเรียนที่มีความเสี่ยงฯ เข้าสู่กระบวนการรักษา 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ยังไม่เข้าสู่กระบวนการรักษาจำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 50

4. ได้มีการคัดกรองนักเรียนเพิ่มเติมในโรงเรียนพิบูลสวัสดีระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 เนื่องจากคุณครูประจำชั้นสงสัยว่าจะมีความเสี่ยงความบกพร่องทางพัฒนาการเรียนรู้ จำนวน 37 ราย ผลการคัดกรองพบว่าทั้ง 37 ราย มีความเสี่ยงบกพร่องทางพัฒนาการและการเรียนรู้ ส่งต่อทั้ง 37 ราย

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☒ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 20,000 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 7,995 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 39.98 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 12,005 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 60.03 |

**7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

* ไม่มี

🗹 มี

ปัญหา/อุปสรรค

 ผลจากการติดตามนักเรียนบางรายที่ไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด พบว่า ผู้ปกครองบางคนไม่สะดวกจะพานักเรียนไปพบแพทย์ที่รพ.ศูนย์วชิระภูเก็ตตามวันเวลาที่นัดหมาย จึงไม่ได้ไปตามนัดจำนวน 6 คน

แนวทางการแก้ไข

 ประสานผู้รับผิดชอบคลินิกเด็กสมวัยเลื่อนการนัดหมาย และประสานวันนัดกับผู้ปกครองนักเรียนอีกครั้ง

ลงชื่อ.......ชญา ณ สงขลา.......ผู้รายงาน

(นางสาวชญา ณ สงขลา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................