**แบบ P.3**

**ปีงบประมาณ 2562**

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้าน ปี 2562

วดป. ที่อนุมัติ 27 ก.ย. 2561

**1.ตัวชี้วัด**

1. ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ผู้ป่วยและ/หรือญาติมีความพึงพอใจในการให้บริการเฉลี่ยอยู่ในระดับมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (5 ระดับ) 3. ผู้ป่วยได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**2.กลุ่มเป้าหมาย**

7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน 70 ราย

**3.ระยะเวลา**

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

**4.ผลการดำเนินการ**

กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการดูแลสุขภาพที่บ้านจำนวน 75 คนคิดเป็นร้อยละ 100%

- ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็น 66% และความพึงพอใจในระดับมา 34%

- ญาติมีทักษะและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น

- ได้ช่วยเหลือให้ยืมวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์

- ได้ช่วยส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

- ได้ช่วยดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

- ได้ประเมินภาวะซึมเศร้าผู้ป่วยทั้ง 75 รายพบ 2Q ผิดปกติ 5 รายคิดเป็น 6.67% ประเมิน 9Q พบภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับน้อย (ไม่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย) 4 ราย ระดับปานกลาง (มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในระดับน้อย) 1 ราย ได้แนะนำให้คำปรึกษาแล้วดีขึ้น

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☒ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 120,000.00 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 115,925.00 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 96.60 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 4,075.00 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 3.40 |

**7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

🗹 ไม่มี

* มี

ปัญหา/อุปสรรค -

แนงทางการแก้ไข -

ลงชื่อ...........อารี หาญช้าง.......ผู้รายงาน

(นางอารี หาญช้าง)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่/เดือน/พ.ศ. 13 มีนาคม 2563