**แบบ P.3**

**ปีงบประมาณ 2563**

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี่ พัฒนากายและจิตเพื่อความสุข

วดป. ที่อนุมัติ 1 ต.ค. 2562

**1.ตัวชี้วัด**

1. มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย

**2.กลุ่มเป้าหมาย**

8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

**3.ระยะเวลา**

1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

**4.ผลการดำเนินการ**

ชมรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี พัฒนากายและจิตเพื่อความสุข รวม 2 วัน ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแคแสด ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกม่วง) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต วิทยากร โดยน.ส.กานดา กิตติการุณจิต ,น.ส.วรินทรา วงศ์ส่องจ้า ,น.ส.อัญญาวีร์ อุดมโชควิจิตร และน.ส.ณกมล บรรจงวุฒิ

- มีผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน คิดเป็นร้อยละ 108.33 จากกลุ่มเป้าหมาย 120 คน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกใหม่ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 สมาชิกเดิมซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมาก และต้องการให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีก

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☒ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 79,300 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 81,681 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 103 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | - | บาท | คิดเป็นร้อยละ | - |

**7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

* ไม่มี
* มี

ปัญหา/อุปสรรค -

แนงทางการแก้ไข -

ลงชื่อ.....อุไรรัตน์ อติเศรษฐ์........ผู้รายงาน

 (นางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์)

ตำแหน่ง ประธานชมรมเต้าเต๋อซิ่นซี่ภูเก็ต

วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................