**แบบ P.3**

**ปีงบประมาณ 2562**

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2562

วดป. ที่อนุมัติ 26 ต.ค. 2561

**1.ตัวชี้วัด**

1. ค่าดัชนีลูกน้ำ CI ในวัด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ร้อยละ 90

2. ค่าดัชนีลูกน้ำ CI ในโรงเรียน เท่ากับ 0 ร้อยละ 90

3. ไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในวัด โรงเรียนและชุมชน

4. มีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในศาสนสถานและโรงเรียนเพิ่มขึ้น

(ไม่น้อยกว่า 2 เครือข่าย)

**2.กลุ่มเป้าหมาย**

8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

**3.ระยะเวลา**

1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562

**4.ผลการดำเนินการ**

ชมรมอสม.เทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินงานสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในศาสนสถานและโรงเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศาสนสถานและโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโรงเรียน มีเครือข่ายร่วมในการดำเนินงานคือ ครู นักเรียน ผู้บริหารในโรงเรียน ผู้ดูแลวัด และพระสงฆ์

1.ผลการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในวัด พบว่าค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI (Container Index) หรือร้อยละของภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 คิดเป็นร้อยละ 84.60

2.ผลการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน พบว่าค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI (Container Index) หรือร้อยละของภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 คิดเป็นร้อยละ 75.59 และร้อยละของภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลายเท่ากับ 0 คิดเป็นร้อยละ 59.52

3.ไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในศาสนสถานและโรงเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☒ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 108,200 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 104,085 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 96.20 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 4,115 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 3.80 |

**7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

* ไม่มี

🗹มี

ปัญหา/อุปสรรค

ศาสนสถานและโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีคนมากหน้าหลายตา และหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มีความรับผิดชอบต่อสถานที่มากน้อยต่างกัน ทำให้ยังพบภาชนะที่ยังพบลูกน้ำยุงลายหลงเหลืออยู่

แนวทางการแก้ไข

เมื่อมีภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย ทีม อสม. ผู้สำรวจจะกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ทันที พร้อมแจ้งเจ้าของสถานที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค เพื่อนำเรียนผู้บริหารเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป และในกรณีที่พบปัญหา เช่น ในวัดที่มีภาชนะเก็บน้ำมากมาย หรือในช่วงหน้าฝนก็จะระดมทีม อสม. และประสานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม

Big Cleaning Day เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเป็นระเบียบ

ลงชื่อ....วุฒิ สันติเพ็ชร......ผู้รายงาน

(นายวุฒิ สันติเพ็ชร)

ตำแหน่ง ชมรม อสม.เทศบาลนครภูเก็ต

วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................