**แบบ P.3**

**ปีงบประมาณ 2563**

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาวู้ดบอล

วดป. ที่อนุมัติ 1 ต.ค. 2562

**1.ตัวชี้วัด**

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อครั้ง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. กลุ่มเป้าหมายมีระดับความสุขเพิ่มขึ้น (กรมสุขภาพจิต)

**2.กลุ่มเป้าหมาย**

8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

**3.ระยะเวลา**

1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

**4.ผลการดำเนินการ**

1.จัดกิจกรรมการเล่นกีฬาวู้ดบอล ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เช้าเวลา 10.00-11.00 น. และบ่ายเวลา 15.00-16.00 น. ณ สนามวู้ดบอลสะพานหิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย รอบเช้า 29.98 คน คิดเป็นร้อยละ 59.97 และรอบบ่าย 33.08 คิดเป็นร้อยละ 66.16

2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ภาพรวมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 98.50

3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความสุขเพิ่มขึ้น จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีระดับความสุขมากกว่าคนทั่วไปจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☒ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 64,000 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 52,303 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 81.70 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 11,697 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 18.30 |

**7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

* ไม่มี

🗹มี

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด จึงหยุดการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือเดือนเม.ย.-พ.ค.2563

แนวทางการแก้ไข

ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากสนามปิด แต่มีการสอนทางไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและฝึกปฏิบัติบริเวณบ้าน

ลงชื่อ....นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม.....ผู้รายงาน

(นายนิพนธ์ แจ้งเอี่ยม)

ตำแหน่ง เลขานุการชมรมฯ

วันที่/เดือน/พ.ศ. 30 ต.ค. 2563