**แบบ P.3**

**ปีงบประมาณ 2562**

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาวู้ดบอล ปี 2562

วดป. ที่อนุมัติ 27 ก.ย. 2561

**1.ตัวชี้วัด**

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. มีสมาชิกใหม่ผู้เข้ารับการอบรมกีฬาด้วยวู้ดบอล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

**2.กลุ่มเป้าหมาย**

5. กลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน และบุคคลทั่วไป จำนวน 80 คน

**3.ระยะเวลา**

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562

**4.ผลการดำเนินการ**

ชมรมได้จัดอบรมเป็น 2 รุ่น รวม 2 วัน ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต วิทยากร โดยนายปิ่นวิน ปิ่นรารัยนนท์ นายโรจ สุวรรณกูล นางปิยะนุช สุวรรณกูล และว่าที่ ร.ต.สมชาย เลิศภัทรมนัส

- มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 103.75 จากกลุ่มเป้าหมาย 80 คน และมีสมาชิกใหม่ผู้เข้ารับการอบรมกีฬาด้วยวู้ดบอลเพิ่มขึ้น

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมาก และต้องการให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีก

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☒ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 64,800 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 65,004 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 103 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | - | บาท | คิดเป็นร้อยละ | - |

**7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

 🗹ไม่มี

* มี

ปัญหา/อุปสรรค -

แนวทางการแก้ไข -

ลงชื่อ....นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม.....ผู้รายงาน

(นายนิพนธ์ แจ้งเอี่ยม)

 ตำแหน่ง เลขานุการชมรมฯ

 วันที่/เดือน/พ.ศ. 30 มิ.ย. 2562