**แบบ P.3**

**ปีงบประมาณ 2563**

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการรักในวัยเรียน จุดเปลี่ยนชีวิต.ปีงบประมาณ 2563

วดป. ที่อนุมัติ 1 ต.ค. 2562

**1.ตัวชี้วัด**

1. ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาเพิ่มขึ้น

2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายบอกวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ได้

**2.กลุ่มเป้าหมาย**

3. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

**3.ระยะเวลา**

1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563

**4.ผลการดำเนินการ**

1.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรักในวัยเรียน จุดเปลี่ยนชีวิต โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การวางแผนครอบครัว คุมก่อนปลอดภัยกว่า โดยผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การเจริญพันธ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 29 ก.พ. 2563 เวลา 08.00-12.30 น. ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน รวมผู้เข้ารับอบรมทั้งหมด 1,425 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 1,700 คน คิดเป็นร้อยละ 83.82 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

2.ร้อยละ 87.95 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น

3.ผู้เข้าอบรมจำนวน 1,425 คน สามารถบอกวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☒ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 111,100 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 103,602 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 93.26 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 7,498 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 6.74 |

**7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

* ไม่มี

🗹 มี

ปัญหา/อุปสรรค

ช่วงจัดกิจกรรมเป็นช่วงภาคเรียนที่ 2 ซึ่งนักเรียนจะมีการติวเพื่อสอบปลายภาคและ O-net และเป็นช่วงที่กำลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19

แนวทางการแก้ไข

วางแผนร่วมกับครูพี่เลี้ยงในการจัดกำหนดวันอบรม เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดอบรม

ลงชื่อ.....ฝากจิต รัตนปัญญากร.....ผู้รายงาน

(นางฝากจิต รัตนปัญญากร)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่/เดือน/พ.ศ. 30 ก.ย. 2563