แบบ P.3

ปีงบประมาณ  2563

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

โครงการออกกำลังกายแบบ เต้าเต๋อซิ่นซี เสริมสร้างพลังชีวิต ปี 2563

วดป. ที่อนุมัติ 1 ต.ค. 2562

1.ตัวชี้วัด

1. จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 25 คน/ครั้ง

2. กลุ่มเป้าหมายมีระดับความสุขเพิ่มขึ้น (กรมสุขภาพจิต)

2.กลุ่มเป้าหมาย

8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

3.ระยะเวลา

1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

4.ผลการดำเนินการ

1.มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยเฉลี่ยที่สวนหลวง ร.9 จำนวน 34 คน/วัน และที่ลานมังกร (เย็น) จำนวน 21 คน/วัน

2.ดัชนีความสุข สวนหลวง ร.9 จำนวน 37 คน

- ระดับความสุขน้อยคนปกติ ครั้งที่ 1 จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70

- ระดับความสุขเท่ากับคนปกติ ครั้งที่ 1 จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81

- ระดับความสุขมากกว่าคนปกติ ครั้งที่ 1 จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 72.97 ครั้งที่ 2 จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 86.48

3.ดัชนีความสุข ลานมังกร (เย็น) จำนวน 36 คน

- ระดับความสุขน้อยคนปกติ ครั้งที่ 1 จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.55 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.77

- ระดับความสุขเท่ากับคนปกติ ครั้งที่ 1 จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 52.77 ครั้งที่ 2 จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66

- ระดับความสุขมากกว่าคนปกติ ครั้งที่ 1 จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ครั้งที่ 2 จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 55.55

5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☒ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

6.การเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 66,000 | บาท |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 50,117 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 75.93 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 15,883 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 24.07 |

7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

- ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค

บริเวณทางเดินระหว่างลามไลน์ ซึ่งใช้เป็นที่ออกกำลังกาย เวลาฝนตกน้ำจะขังเป็นเวลานาน

แนงทางการแก้ไข

ควรปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ออกกำลังกาย ให้มีพื้นที่ราบเรียบ ไม่เป็นแอ่งน้ำ และขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้น

ลงชื่อ......ขวัญตา อริยพิทยาภรณ์........ผู้รายงาน

(นางสาวขวัญตา อริยพิทยาภรณ์)

ตำแหน่ง เลขานุการชมรมฯ

วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................