**แบบ P.3**

**ปีงบประมาณ 2563**

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการอบรมเยียวยาใจผู้ป่วยเพื่อนข้างเตียง I SEE YOU ปี 2563

วดป. ที่อนุมัติ 20 ธ.ค. 2562

**1.ตัวชี้วัด**

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญความตายอย่างสงบสำหรับ/ผู้ดูแล ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย

2. ร้อยละ 80 ของผู้รับการอบรมมีทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อเผชิญความตายอย่างสงบ

**2.กลุ่มเป้าหมาย**

บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ประมาณ 50 คน

**3.ระยะเวลา**

20 ธ.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

**4.ผลการดำเนินการ**

1.จากผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ อบรมเยียวยาใจ ผู้ป่วยเพื่อนข้างเตียง I SEE U จำนวน 60 คน ซึ่งมีการประเมินความรู้เกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยก่อนและหลังการอบรม มีผู้เข้าอบรม ที่มีระดับความรู้ เกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจผู้ป่วย หลังอบรมมากกว่าก่อนอบรม จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100

2. จากผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ อบรมเยียวยาใจ ผู้ป่วย เพื่อนข้างเตียง I SEE U จำนวน 60 คน มีการฝึกทักษะเกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจผู้ป่วย 4 ด้านประกอบด้วย ทักษะการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วย ทักษะการฟังผู้ป่วยด้วยใจ และทักษะการพูดเยียวยาจิตใจผู้ป่วย มีผู้เข้าอบรม ที่ผ่านการประเมินทักษะดังกล่าว จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☒ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 40,000.00 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 35,682.40 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 89.21 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 4,317.60 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 10.79 |

**7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

🗹ไม่มี

* มี

ปัญหา/อุปสรรค -

แนวทางการแก้ไข -

ลงชื่อ.......รังสิยา เชาว์เฉียบ........ผู้รายงาน

(นางสาวรังสิยา เชาว์เฉียบ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่/เดือน/พ.ศ. 4 ธ.ค. 2563