แบบ P.3

ปีงบประมาณ 2563

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ By ดีเจสูงวัย ปี 2563

วดป. ที่อนุมัติ1 ต.ค. 2562

**1.ตัวชี้วัด**

1. มีการจัดรายการวิทยุ และมีเนื้อหาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุครบตามแผนที่วางไว้ 3 ครั้ง/สัปดาห์

2. ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพ

**2.กลุ่มเป้าหมาย**

ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต

**3.ระยะเวลา**

1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

**4.ผลการดำเนินการ**

มีการจัดรายการวิทยุและมีเนื้อหาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุครบตามแผนที่วางไว้ 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยจัดรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียง “มะฮอกกานี” ชั้น 5 อาคารอันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

มีการประเมินความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพ โดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 50 ราย มีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด 38 คิดเป็นร้อยละ 76 , มาก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และ พอใช้ 5 คิดเป็นร้อยละ 10

นอกจากที่ทางดีเจได้มีการจัดรายการที่คลื่นวิทยุ เสียงสามยอดภูเก็ต รีพอร์ตคลื่น FM95.0 MHz เพื่อเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อต่อยอดในปีงบประมาณ 2564

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

□ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

□ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ เพราะ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | ........34,200....... | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ........34,472....... | บาท | คิดเป็นร้อยละ | .......100.79....... |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | ..............-........... | บาท | คิดเป็นร้อยละ | .............-........... |

**7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

□ ไม่มี

☑ มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

 ดีเจมีปัญหาในการปรับระบบเสียงบางราย ทำให้ขาดความคล่องตัวในการดำเนินรายการ

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

 ให้ดีเจท่านอื่นเข้าไปช่วยควบคุมระบบเครื่องเสียงให้ หรือ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำช่วยดูระบบให้

ลงชื่อ สุเมธี ทองเสมอ รายงาน

(นายสุเมธี ทองเสมอ)

ตำแหน่ง นายกสมาคมผู้สูงอายุภูเก็ต

วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................