แบบ P.3

ปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่บ้านแบบสหวิชาชีพ

วดป. ที่อนุมัติ14 ก.พ. 2563

1.ตัวชี้วัด

1. ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้าน โดยสหวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการให้บริการเฉลี่ยอยู่ในระดับมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เกณฑ์ 5 ระดับ)

3. ผู้ป่วยได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.กลุ่มเป้าหมาย

6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

3.ระยะเวลา

1 มี.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563

4.ผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้านโดยสหวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ผลการดำเนินงาน จากการดำเนินงานมีการลงเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงโดยสหวิชาชีพจำนวน 48 รายจากจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการในพื้นที่รับผิดชอบเขตเทศบาลนครภูเก็ตจำนวน 55 รายคิดเป็นร้อยละ 87.27

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการให้บริการเฉลี่ยอยู่ในระดับมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เกณฑ์ 5 ระดับ)ผลการดำเนินงาน จากผู้ทำแบบสอบถามการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงโดยทีมสหวิชาชีพจำนวน 48 รายมีผู้ป่วย/ญาติผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.84 (และมีผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมาก 2 รายคิดเป็นร้อยละ 4.16)

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้ป่วยได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ผลการดำเนินงาน จากการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงโดยทีมสหวิชาชีพมีการประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยจำนวน 48 รายจากผู้ป่วยที่ได้ลงเยี่ยมบ้านทั้งหมด 48 รายคิดเป็นร้อยละ 100 และมีผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าจากการประเมิน 2Q จำนวน 1 ราย (นางวรรณา แซ่ฉั่ว เขต C) แต่เมื่อประเมินด้วยแบบประเมิน 9Q มีคะแนน 6 คะแนนคือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมากและผู้ป่วยไปพบจิตแพทย์และรักษาตามนัดที่รพ.วชิระภูเก็ต

5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☒ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

6.การเบิกจ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 120,000.00 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 117,152.00 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 97.63 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 2,848.45 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 2.37 |

7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

* ไม่มี
* มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ)................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

แนงทางการแก้ไข(ระบุ)...............................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(.........................................)

ตำแหน่ง..............................................................

วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................