แบบ P.3

ปีงบประมาณ 2564

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

วดป. ที่อนุมัติ30 พ.ย. 2563

1.ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโดยใช้สื่อความรู้ Save of pregnant

2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อสื่อความรู้ Save of pregnant

2.กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

3.ระยะเวลา

1 ธ.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564

4.ผลการดำเนินการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับชมรมอสม.เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดทำโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับตั้งครรภ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ์และเพื่อสร้างสื่อความรู้ Safe of pregnant โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน ในวันที่ 28 ธันวาคน 2563, วันที่ 4 และ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.00-11.45 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

1. กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโดยใช้สื่อความรู้ Save of pregnant คิดเป็นร้อยละ 91.33

2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อสื่อความรู้ Save of pregnant ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.60

5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☐ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ เพราะ ...............................................................................................................................................................................................................................................

6.การเบิกจ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 22,400 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 22,400 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | - | บาท | คิดเป็นร้อยละ | - |

7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

 ☑ไม่มี

* มี

ปัญหา/อุปสรรค -

แนวทางการแก้ไข -

ลงชื่อ..........ชลดา อาบูบาเกอร์.......ผู้รายงาน

(นางสาวชลดา อาบูบาเกอร์)

ตำแหน่ง...นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่/เดือน/พ.ศ....3..มีนาคม..2564.....