แบบ P.3

ปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563

วดป. ที่อนุมัติ1 ต.ค. 2562

1.ตัวชี้วัด

1. กองทุนผ่านการประเมินการบริการจัดการกองทุน ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน)

2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. กองทุนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างที่ดีจากหน่วยงานอื่น อย่างน้อย 2 หน่วยงาน

2.กลุ่มเป้าหมาย

4. กลุ่มวัยทำงาน

3.ระยะเวลา

1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

4.ผลการดำเนินการ

- ในปีงบประมาณ 2563 กองทุนได้ประเมินตนเอง ได้ Grade A+ เป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูง สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้

- คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองเลขานุการกองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมการไปทัศนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน นำคณะโดย น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา ประธานกองทุนฯ มีผู้เข้าร่วมไปทัศนศึกษา ทั้งหมด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 จากจำนวนทั้งหมด 40 คน (ไม่ตอบตัวชี้วัด)

- กองทุนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างที่ดีจากหน่วยงานอื่น จำนวน 4 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาดูงานการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนมสารคาม และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ เทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. ศึกษาดูงาน ณ อบต.ดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) และนวตกรรมสุขภาพชุมชน โดย นายคำรณ มุกะสิน ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สัมมาชีพ หมู่บ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การจัดการสุขภาพชุมชนด้วยกลไกการมีส่วนร่วม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานสร้างสุขภาพ เครือข่ายภาคประชาชนด้วย กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย นายมานพ ทองมา คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. พงศ์ประศาสน์ และ อสม.ดีเด่นระดับ ภาคกลาง สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563

4. ศึกษาดูงาน กองทุนระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร ทุ่งตะโกโมเดล 5 ช สู่การดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ณ รพ.สต.ทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

- จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมิน

1. หัวข้อกำหนดการและระยะเวลาในการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีความเหมาะสม ได้ความพึงพอใจระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 60.6

2. สถานที่ดูงานมีความเหมาะสม ต่อความรู้ที่ได้รับในงานที่เกี่ยวข้อง ได้ความพึงพอใจระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 78.8

3. การนำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงาน ไปประยุกต์ใช้ ได้ความพึงพอใจระดับ5 คิดเป็นร้อยละ 72.7

5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

🗹 บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือข้อที่1 และข้อที่3

☑ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ เพราะ จำนวน 1 ตัวชี้วัด –ข้อที่2 จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 แต่คณะกรรมการที่เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ72.5 ทำให้ไม่ตอบตัวชี้วัด

6.การเบิกจ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 356,000 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 247,253 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 69.46 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 108,747 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 30.54 |

7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

* ไม่มี

☑มี

ปัญหา/อุปสรรค ปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการ เนื่องจากระยะเวลาการในไปทัศนศึกษาดูงานมีระยะเวลานาน ทำให้คณะกรรมการ อนุกรรมการบางท่านไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมนี้

แนวทางการแก้ไข ปรับรูปแบบวิธีการในการไปทัศนศึกษาดูงานใหม่ เช่นการเดินทางด้วยเครื่องบิน แทนการนั่งรถโดยสาร เป็นต้น

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(....นางสาวภัธรสุดา ศรีเอียด....)

ตำแหน่ง............คระทำงานกองทุนฯ................

วันที่/เดือน/พ.ศ....................................................