แบบ P.3

ปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

โครงการออกกำลังกายหลากหลาย ชุมชนโกมารภัจจ์

วดป. ที่อนุมัติ14 ก.พ. 2563

1.ตัวชี้วัด

1. สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 15 คน/ครั้ง

2. ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีดัชนีมวลกายหรือรอบเอวลดลงหรือคงที่

2.กลุ่มเป้าหมาย

4. กลุ่มวัยทำงาน

3.ระยะเวลา

1 มี.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563

4.ผลการดำเนินการ

ชุมชนโกมารภัจจ์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชุมชนโกมารภัจจ์ โดยเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมออกกำลังกายเฉลี่ย 17 คน/วัน จากกลุ่มเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 85 โดยสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ย 17 คน/ครั้ง และร้อยละ 70.59 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีดัชนีมวลกายคงที่หรือลดลง

5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

☐ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☐ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ เพราะ ...............................................................................................................................................................................................................................................

6.การเบิกจ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 24,600 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 14,366 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 58.40 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 10,234 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 41.60 |

7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

* ไม่มี

☑ มี

ปัญหา/อุปสรรค

 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้การออกกำลังกายต้องหยุดกิจกรรมไปในช่วงเดือนเมษายน 63 - มิถุนายน 63 ทำให้ขาดความต่อเนื่องของการออกกำลังกาย

แนวทางการแก้ไข

 ให้สมาชิกออกกำลังกายที่บ้านตนเองก่อนในช่วงนั้น

ลงชื่อ....วิสุทธิ์ บุญช้าง......ผู้รายงาน

 (...นายวิสุทธิ์ บุญช้าง...)

ตำแหน่ง...ประธานชุมชนโกมารภัจจ์

วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................