แบบ P.3

ปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ชมรมแอโรบิคครูแขก ศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2563

วดป. ที่อนุมัติ 1 ต.ค. 2562

1.ตัวชี้วัด

1. จำนวนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ไม่น้อยกว่า 60 คน/วัน

2. ร้อยละ 50 ของสมาชิกมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น

2.กลุ่มเป้าหมาย

8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

3.ระยะเวลา

1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

4.ผลการดำเนินการ

ชมรมแอโรบิคครูแขกศาลาประชาคม เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. โดยเริ่มออกกำลังกายเดือน ตุลาคน 2562 - กันยายน 2563

สรุปตามตัวชี้วัด

1. จำนวนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเฉลี่ยวันละ 64 คน

2. ร้อยละ 50 ของสมาชิกมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น เนื่องจากทางชมรมไม่ได้ตั้งงบสำหรับเจ้าหน้าที่ทดสอบสมรรถภาพ จึงไม่สามารถทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ ทำให้ไม่ผ่านตัวชี้วัดในข้อนี้

5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

□บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☑ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ เพราะไม่สามารถทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้

6.การเบิกจ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 59,000 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 49,123 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 83.26 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 9,877 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 16.74 |

7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

* ไม่มี

☑ มี

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้การออกกำลังกายต้องหยุดกิจกรรมไปในช่วงเดือนเมษายน 63 - มิถุนายน 63 ทำให้ขาดความต่อเนื่องของการออกกำลังกาย

แนวทางการแก้ไข

ให้สมาชิกออกกำลังกายที่บ้านตนเองก่อนในช่วงนั้น

ลงชื่อ…..วิมล ใยยอง……..ผู้รายงาน

(...นายวิมล ใยยอง...)

ตำแหน่ง...ประธานชมรมแอโรบิคครูแขก ศาลาประชาคม

เทศบาลนครภูเก็ต

วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................