แบบ P.3

ปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต

โครงการบ้าน วัด โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย BY พลัง อสม. ปี 2563

วดป. ที่อนุมัติ 20 ธ.ค. 2562

1.ตัวชี้วัด

1. ค่าดัชนีลูกน้ำ CI ในวัด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ร้อยละ 90

2. ค่าดัชนีลูกน้ำ CI ในโรงเรียน เท่ากับ 0 ร้อยละ 90

3. ไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในวัด โรงเรียนและชุมชน

4. มีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในศาสนสถานและโรงเรียนเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า 2 เครือข่าย)

2.กลุ่มเป้าหมาย

4. กลุ่มวัยทำงาน

3.ระยะเวลา

20 ธ.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

4.ผลการดำเนินการ

1. ค่าดัชนีลูกน้ำ CI ในวัด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ร้อยละ 81.56

2. ค่าดัชนีลูกน้ำ CI ในโรงเรียน เท่ากับ 0 ร้อยละ 85.60

3. ไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในวัด โรงเรียนและชุมชน ในเขตทศบาลนครภูเก็ต

4. มีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในศาสนสถานและโรงเรียนเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ประชาชนที่เข้ามาในวัด คุณครู นักเรียน และพ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียน

5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อ 3 และข้อ 4

☑ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ข้อ1 และข้อ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีปิดการเรียนการสอน ศาสนสถานก็มีคนเข้าน้อยลง จึงไม่มีเครือข่ายเฝ้าระวังคอยตรวจสอบ

6.การเบิกจ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 107,400 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 103,974 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 96.81 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 3,426 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 3.19 |

7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

* ไม่มี

☑ มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีปิดการเรียนการสอน ศาสนสถานก็มีคนเข้าน้อยลง จึงไม่มีเครือข่ายเฝ้าระวังคอยตรวจสอบทำให้ บางสถานที่มีค่า CI มากกว่า 10

แนวทางการแก้ไข (ระบุ) มีการตรวจสอบให้บ่อยครั้งขึ้น

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(.........................................)

ตำแหน่ง..............................................................

วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................