**แบบ P.3**

**ปีงบประมาณ** 2563

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคไวรัสโคโรนา 2019 ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่

ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563

วดป. ที่อนุมัติ 24 มิ.ย. 2563

**1.ตัวชี้วัด**

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19

**2.กลุ่มเป้าหมาย**

8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

**3.ระยะเวลา**

24 มิ.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563

**4.ผลการดำเนินการ**

หลาดใหญ่ได้ดำเนินการเปิดให้บริการถนนคนเดิน หลาดใหญ่ หลังปิดบริการเนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 ระบาด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา โดยก่อนเปิดตลาดมีการจัดอบรมในความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองภูเก็ต) มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 180 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านการอบรมในความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ผลการทำแบบทดสอบความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 180 คน ผลคะแนนมากกว่าร้อยละ80 ของข้อคำถาม จำนวน 180 คน คิดเป็น ร้อยละ100 มีความรู้เรื่องการป้องกันโรค COVID-19

 ชุมชนย่านเมืองเก่าได้มีมาตรการคัดกรองก่อนเข้าตลาดทุกทางเข้า - ออก ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2563-กันยายน 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาหลาดใหญ่ภูเก็ต เฉลี่ยเดือนละประมาณ 34,638 คน เฉลี่ยสัปดาห์ละ 7,993 คน

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☐ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 52,500 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 46,978.50 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 89.48 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 5,521.50 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 10.52 |

**7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

 ☑ไม่มี

* มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ) -

แนวทางการแก้ไข(ระบุ) -

ลงชื่อ……...ดอน ลิ้มนันทพิสิฐ………..ผู้รายงาน

(....นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ....)

ตำแหน่ง.....ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต

วันที่/เดือน/พ.ศ........4/2/2564..................