แบบ P.3

ปีงบประมาณ 2563

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563

วดป. ที่อนุมัติ 1 ต.ค. 2562

1.ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องกติกาและทักษะเบื้องต้นกีฬาเปตองเพิ่มขึ้น

2. มีสมาชิกรายใหม่สนใจออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย

2.กลุ่มเป้าหมาย

5. กลุ่มผู้สูงอายุ

3.ระยะเวลา

1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

4.ผลการดำเนินการ

1. ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 2 รุ่น แบ่งเป็นรุ่นผู้สูงอายุ 1 รุ่น และรุ่นเยาวชน 1 รุ่น โดยจัดอบรมแบบเชิงปฏิบัติการ บรรยายความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แบ่งฐานเพื่อทำกิจกรรม

- รุ่นผู้สูงอายุ จัดอบรมเมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ สนามเปตองศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต (สะพานหิน) เวลา 08.00-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน

- รุ่นเยาวชน จัดอบรมเมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ สนามเปตองศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต (สะพานหิน) เวลา 08.00-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน

รวมทั้ง 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 166.67 ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เรื่องกติกาและทักษะเบื้องต้นการกีฬาเปตองเพิ่มขึ้น พบว่าก่อนทำแบบทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 30 หลังทำแบบทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 80

2. มีเยาวชนสนใจออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตองรายใหม่ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30

3. มีประชาชนสนใจออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตองรายใหม่ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67

5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ □ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

6.การเบิกจ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 81,300 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 81,300 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | - | บาท | คิดเป็นร้อยละ | - |

7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

* ไม่มี

☑มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ)

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม (ลูกเปตอง) มีไม่เพียงพอกับผู้เข้ารับการอบรม โดยเฉพาะของผู้อาวุโส และประธานของชุมชนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร ไม่แจ้งให้คนในชมชนรับรู้

แนวทางการแก้ไข(ระบุ)

- ซื้ออุปกรณ์เพิ่มให้ชุมชน และประสานแจ้งให้ชุมชนรู้

ลงชื่อ…..ธัญวัฒน์ อินทร์กลับ…….ผู้รายงาน

(....นายธัญวัฒน์ อินทร์กลับ....)

ตำแหน่ง....เลขานุการชมรมเปตองจังหวัดภูเก็ต

วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................