**แบบ P.3**

**ปีงบประมาณ** 2562

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการส่งเสริมการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยภาวะนอนติดเตียงด้วยการแพทย์แผนไทยแบบบูรณการ

กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

วดป. ที่อนุมัติ 14 พ.ค. 2562

**1.ตัวชี้วัด**

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยภาวะนอนติดเตียงด้วยการแพทย์แผนไทยบูรณาการได้

2. ร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยภาวะติดเตียงด้วยการแพทย์แผนไทยบูรณาการได้

**2.กลุ่มเป้าหมาย**

8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

**3.ระยะเวลา**

1 พ.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562

**4.ผลการดำเนินการ**

- มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 166.66 จากกลุ่มเป้าหมาย 30 คน

- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยภาวะนอนติดเตียงด้วยการแพทย์แผนไทยบูรณาการ จำนวน 38 คน พบว่า มีความรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10

 มีความรู้เท่าเดิม จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89

 มีความรู้ลดลง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26

- ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยภาวะติดเตียงด้วยการแพทย์แผนไทยบูรณาการได้ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☐ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 42,000 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 36,600 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 87.14 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 5,400 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 12.86 |

**7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

* ไม่มี

☑มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ปัญหาเรื่องการลงทะเบียน เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมได้ลงทะเบียนโดยการเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยตนเอง และส่วนใหญ่เขียนตัวหนังสืออ่านไม่ออกและไม่มีคำนำหน้า ทำให้การสรุปโครงการเกิดความช้า เนื่องจากต้องทำใบเกียรติบัตร เพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม

ลงชื่อ……..พงศกร ศรีสวัสดิ์…….ผู้รายงาน

(...นายพงศกร ศรีสวัสดิ์....)

ตำแหน่ง...แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

วันที่/เดือน/พ.ศ..23 มี.ค. 2563