แบบ P.3

ปีงบประมาณ 2564

แบบรายงานผลการดำเนินงาน / โครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครภูเก็ต

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564

วดป. ที่อนุมัติ 8 เม.ย. 2564

1.ตัวชี้วัด

1.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้น 2. ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ (ระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่า 101 mg% หรือระดับความดันโลหิตน้อยกว่า 130/85 mmHg)

2.กลุ่มเป้าหมาย

8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

3.ระยะเวลา

8 เม.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564

4.ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 : จากผู้เข้าร่วมอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 33 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 28 คน ครั้งที่ 3 จำนวน 27 คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมที่เข้าอบรมครบทั้ง 3 ครั้งและได้มีการทำแบบทดสอบความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งก่อนและหลังการอบรมครบถ้วน ทั้งหมด 26 คน มีคะแนนแบบทดสอบหลังการอบรมสูงกว่ากว่าก่อนการอบรมจำนวน 26 คนจากผู้ทำแบบทดสอบทั้งหมด 26 คนคิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 : จากผู้เข้าร่วมอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 33 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 28 คน ครั้งที่ 3 จำนวน 27 คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมที่เข้าอบรมครบทั้ง 3 ครั้ง จำนวน 26 คน โดยมีผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้ทั้งหมด 14 คน จากผู้เข้าร่วมอบรม 26 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85

5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☒ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

6.การเบิกจ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 32,500.00 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 12,335.00 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 37.95 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 20,165.00 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 62.05 |

7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

* ไม่มี

☑ มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ) .......เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) จึงทำให้วิทยากรหลักติดภารกิจต่อเนื่องไม่สามารถมาเป็นวิทยากรในวันจัดอบรมโครงการตามกำหนดได้ และจากสถานกรณ์ทำให้ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความเชื่อมั่น จึงไม่ได้มาเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้.........................................

แนวทางการแก้ไข(ระบุ).......1.ปรับเปลี่ยนวิทยากรหลักเป็นบุคลากรการแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในองค์กรแทน 2.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม โดยการ

แบ่งกลุ่มอบรม เพื่อลดความหนาแน่นของประชากร ................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ผู้รายงาน

 (........นางสาวปาลิดา...วิไลวรรณ.........)

 ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ.....

 วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................