**แบบ P.3**

**ปีงบประมาณ 2563**

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครภูเก็ต รอบที่ 2

วดป. ที่อนุมัติ 20 มี.ค. 2563

**1.ตัวชี้วัด**

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (เกณฑ์ร้อยละ 70 ของข้อคำถาม)

2. ร้อยละ 70 มีความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่านเกณฑ์ ของข้อคำถาม

3. หน่วยงานสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จัดตั้งจุดบริการคัดกรองผู้ที่มารับบริการ ร้อยละ 100

4. มีการสอบสวนและควบคุมโรคครอบคลุมร้อยละ 100

**2.กลุ่มเป้าหมาย**

4. กลุ่มวัยทำงาน: ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประมาณ 80,446 คน /หลังคาเรือนในเขตพื้นที่ ประมาณ 26,100 หลังคาเรือน

**3.ระยะเวลา**

20 มี.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563

**4.ผลการดำเนินการ**

1. มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงาน ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมกับการตรวจประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 8 ครั้ง (โรงเรียน 7 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง) ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 334 คน ณ ห้องประชุมในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

2. ร้อยละ 97.7 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของข้อคำถาม (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ที่มารับบริการ เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต สำนักช่าง กองการประปา สถานธนานุบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 3 แห่ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 7 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต และตลาดสดสาธารณะเทศบาลนครภูเก็ต 2 แห่ง

4. ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.- 30 ก.ย.2563 พบผู้ป่วยยืนยันในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 8 ราย และพบกลุ่มเสี่ยงสูง/กลุ่มเสี่ยงต่ำ/กลุ่มที่ต้องติดตามเฝ้าระวังเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 741 ราย มีการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครอบคลุม รวมทั้งสิ้น 741 คิดเป็นร้อยละ 100

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

☐ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 611,100 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 374,210 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 61.24 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 236,890 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 38.76 |

**7. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

* ไม่มี

☑ มี

ปัญหา/อุปสรรค

1. โรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ แนวทางในการดำเนินงานป้องกันโรคในช่วงแรก ยังไม่แน่ชัด
2. ข้อมูลโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็น Fake New ทางสื่อออนไลน์ มีจำนวนมาก ทำให้มีความสับสน
3. มาตรการในการป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะหลัง ค่อนข้างผ่อนปรน ไม่เข้มงวดเหมือนช่วงที่มีการระบาด
4. ประชาชนมีความตื่นตระหนก กังวลต่อผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

แนวทางการแก้ไข

1. ติดตามสถานการณ์ และศึกษาหาความรู้ข้อมูลใหม่ๆ ที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับภาคีเครือข่าย บูรณางานร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครอบคลุมในทุกด้าน
2. มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้อง การตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม | Anti-Fake News Center Thailand
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเรื่องของการป้องกันโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง
4. การขอความร่วมมือจากชุมชน ในการช่วยเฝ้าระวังโรคในชุมชน และให้แจ้งข้อมูลข่าวสารกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากพบความผิดปกติ

ลงชื่อ........นาฏยา อักษรเพียร........ผู้รายงาน

(นางนาฏยา อักษรเพียร)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่/เดือน/พ.ศ 30 ตุลาคม 2563

**รูปภาพโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

**เทศบาลนครภูเก็ต รอบที่ 2**

 

ให้ความรู้การปฏิบัติตัวในการอยู่ศูนย์พักพิง Local Quarantine ให้กับกลุ่มเสี่ยง

จัดตั้งศูนย์พักพิง สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ณ โรงแรม เพียว ภูเก็ต

*  

ลงพื้นที่ตามคำร้องให้ความรู้ประชาชนเนื่องจากมีความวิตกในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

มอบเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ให้กับโรงเรียนและสำนัก/กองในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 25 เครื่อง

* 

เฝ้าระวังและติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 พร้อมให้คำนำนำในการปฏิบัติตัว



 

จัดตั้งจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ให้แก่ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในตลาดสด 1 และ 2 เทศบาลนครภูเก็ต

จัดตั้งจุดคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์

**รูปภาพโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

**เทศบาลนครภูเก็ต รอบที่ 2**

 

ตั้งจุดคัดกรอง งานแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 11 จำนวน 100 คน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10

ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

 

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ให้กับครูและพนักงานเทศบาลนครภูเก็ตในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

 

 

ตรวจประเมินสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตก่อนเปิดเทอมและวันเปิดเทอม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19