**แบบ P.3**

**ปีงบประมาณ** 2563

**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต**

โครงการโภชนาการสมวัย อาหารปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ปีการศึกษา 2563

วดป. ที่อนุมัติ 24 มิ.ย. 2563

**1. ตัวชี้วัด**

1. ร้อยละ 5 ของเด็กปฐมวัยมีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติเพิ่มขึ้น

2. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ได้รับประทานอาหารเช้าทุกคน

**2. กลุ่มเป้าหมาย**

3. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

**3. ระยะเวลา**

1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564

**4. ผลการดำเนินการ**

1. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) จำนวน 154 คน มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชั้น** | **ก่อน** | **หลัง** | **รวม** | **น้ำหนักเพิ่มขึ้น** |
| อ.1 | อ.2 | อ.3 | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ก่อน | หลัง |
| นน.ตามเกณฑ์ | 67.50 | 66.67 | 75.76 | 67.50 | 79.92 | 71.21 | 70.78 | 70.78 | คงที่ |
| นน.กว่าน้อย | 2.50 | 6.25 | 3.03 | 10.00 | 6.25 | 3.03 | 3.90 | 5.84 |  |
| สส.ตามเกณฑ์ | 82.50 | 72.92 | 59.09 | 72.50 | 79.17 | 71.21 | 69.48 | 74.03 | 4.55 |
| เตี้ย | 2.50 | 2.08 | 1.52 | 10.00 | 10.42 | 1.52 | 1.98 | 6.49 |  |
| สมส่วน | 65.00 | 66.67 | 72.73 | 70.00 | 70.83 | 69.70 | 68.83 | 70.13 | 1.30 |
| ผอม | 5.00 | 10.42 | 10.61 | 5.00 | 8.33 | 12.12 | 9.09 | 9.09 |  |

2. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) จำนวน 154 คน ได้รับประทานอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 100 ตามจำนวนวันที่ให้บริการแก่นักเรียน

3. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) จำนวน 154 คน มีความรู้เรื่องอาหารและมีความรู้เรื่องการเลือกกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผลปรากฏว่านักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการเลือกอาหารที่ดี และรู้จักเกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีในการบริโภคมากขึ้น โดยที่ครูและบุคลากรทางการเรียนการสอนได้สอดแทรกการเลือกซื้อ การเลือกกินให้แก่นักเรียนในขณะที่ทำการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนก่อนรับประทานอาหาร นักเรียนรู้จักล้างมือและปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดีในเรื่องของการกินอาหารที่ดีขึ้น

**5.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ ☐ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ

**6.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | 324,000 | บาท |  |  |
| งบประมาณเบิกจ่ายจริง | 213,975 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 66.04 |
| งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ | 110,025 | บาท | คิดเป็นร้อยละ | 33.96 |

**7.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ**

* ไม่มี

☑มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ)

1. เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งเลื่อนเวลาเปิดเรียนเป็น 1 ก.ค.2563 และมีช่วงรอยต่อที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโครงการตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2563 - 20 ม.ค.2564

2. สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลต่อรายได้และสภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัว ทำให้ผู้ปกครองประสงค์ย้ายกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อจำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ลดลงจากที่ระบุไว้ 22 คน

3. เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บางกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติต่อไป

ลงชื่อ………ซายาดา เทียมนาขา…….ผู้รายงาน

(.....นางซายาดา เทียมนาขา....)

ตำแหน่ง...ครู คศ.2........................................

วันที่/เดือน/พ.ศ.................................................