โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2560

2

# หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันโรคติดต่อนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในระดับประเทศ ทั้งโรคติดต่อประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคดำแดง มือเท้าปาก อีโบล่า ซิก้า และจากสถานการณ์การเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด 10 อันดับแรกของศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีผู้ป่วยในเขตเมือง ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง 7,049 ราย ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,498 ราย ปอดบวม 614 ราย ไข้เลือดออก 459 ราย สุกใส 390 ราย ไข้หวัดใหญ่ 352 ราย ตาแดง 239 ราย อาหารเป็นพิษ 187 ราย มือเท้าปาก 177 ราย และงูสวัด 119 ราย (รง.506และ รง.507 ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมืองโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ข้อมูล วันที่ 1 ม.ค.–31 ธ.ค. 2558) เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ งานป้องกันและควบคุมโรค กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิดความพร้อม ครบถ้วนของการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

## วัตถุประสงค์

## 1. 	เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะส่วนบุคคล และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในป้องกันและเฝ้าระวังโรค

## 2. 	ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

# กลุ่มเป้าหมาย

# แกนนำ/เครือข่ายสุขภาพ จำนวนประมาณ 200 คน

# เจ้าหน้าที่บุคลากรด้านการแพทย์ จำนวนประมาณ 50 คน

# ประชาชนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต จำนวนประมาณ 26,100 หลังคาเรือน

# ตัวชี้วัด

# 1.	ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านการแพทย์ มีความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อเพิ่มขึ้น

2.	ร้อยละ 80 ของแกนนำ/เครือข่ายสุขภาพ มีความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อเพิ่มขึ้น

3. 	มีการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคระดับตำบล ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

4.  มีการร่วมดำเนินการในการป้องกันควบคุมโรคของภาคส่วนต่างๆ อย่างน้อย 4 ภาคส่วน

## วิธีดำเนินงาน

1. 	เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

2. 	แต่งตั้งคณะกรรมการระดับตำบลเพื่อดำเนินการมาตรการควบคุมโรค ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ชมรมอสม. ผู้บริหารโรงเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เป็นต้น

3. 	ประชุมคณะกรรมการระดับตำบลเพื่อดำเนินการมาตรการควบคุมโรคของเขตเทศบาลนครภูเก็ต

4. 	จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องโรคติดต่อแก่เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ และแกนนำสุขภาพ/ประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต

5. 	ลงพื้นที่สำรวจและรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุก

6. 	จ้างเหมาผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

7. 	ดำเนินกิจกรรมมาตรการควบคุมพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) วิเคราะห์สถานการณ์กระระบาดของโรคโดยการใช้ GIS และประชุมติดตามผลการดำเนินงาน อย่างน้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง

8. 	สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ

##### ระยะเวลาดำเนินงาน

##### ปีงบประมาณ 2560 (พฤศจิกายน 2559 - กันยายน 2560)

สถานที่ดำเนินงาน

เขตเทศบาลนครภูเก็ต

งบประมาณ

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 287,100 บาท สำหรับจ่ายเป็น

1. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์						เป็นเงิน    70,000 บาท

2. ค่าตอบแทนวิทยากร   (2 คน x 600 บาท x 6 ชม. X 2 ครั้ง)			เป็นเงิน    14,400 บาท

4. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่

(50 คน x 350 บาท x 1 ครั้ง)							เป็นเงิน	   17,500 บาท

5. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดอบรม แกนนำสุขภาพ/ประชาชน

(200 คน x 350 บาท x 1 ครั้ง)							เป็นเงิน	   70,000 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (IVM)

(40 คน x 25 บาท x 3 ครั้ง)							เป็นเงิน	    3,000 บาท

6. ค่าตอบแทน จนท. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

(4 คน x 75 บาท x 3 ชม.X 3 วัน x 8 เดือน)					เป็นเงิน    21,600 บาท

7. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายเทมีฟอส ฯลฯ)				เป็นเงิน    90,000 บาท

8. ค่าใช้สอยอื่น									เป็นเงิน        600 บาท  		                                                  (ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่าย)

# ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมของการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- อสม.มีความรู้เรื่องโรคติดต่อ สามารถแนะนำประชาชนในชุมชนและเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรคที่ดี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานป้องกันและควบคุมโรค กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต

| (ลงชื่อ)………….………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ (นางนาฎยา อักษรเพียร) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | (ลงชื่อ)......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ (นายเอกรัตน์ ขาวเหลือง) ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ |
| --- | --- |
| (ลงชื่อ)………………………………ผู้เสนอโครงการ (น.ส.นิตยา ปัญจมีดิถี) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการแพทย์ |  |
| ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ (นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา) ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครภูเก็ต |  |